## 动态
日期 | 事件 | 分类 | 涉及文件/模块 | 影响范围 | 状态
2026-07-14 | 卡牌选择面板 UI 重构 — 稀有度三色（绿蓝紫），按 Pixso 设计稿重写 card_selection_panel.gd | UI | card_selection_panel.gd | 表现层 | ✅
2026-07-14 | Lovart AI 生成器灵选择/技能选择 UI 参考图（2 张，各 19 credits） | 美术 | 美术制作/pixel_ui_spirit_select_*.png 美术制作/lovart_13d1d4e36d11.png | 美术资产 | ✅
2026-07-14 | 编写《开仙门-美术绘制规范-v2.md》— 7 章节完整规范，含像素尺寸/色板/Prompt模板/SOP | 文档 | 美术制作/开仙门-美术绘制规范-v2.md | 美术规范 | ✅
2026-07-14 | Pixso MCP → Godot 工作流打通：HTML/CSS → code_to_design → 取色值/尺寸 → GDScript | 工具链 | Pixso MCP + card_selection_panel.gd | 工具链 | ✅
2026-07-12 | 协作宪法 + 开发流程说明书定稿 — 5 阶段 SOP + 角色 RACI 分工 | 流程 | 总指挥-协作原则/ | 全项目 | ✅
2026-07-10 | 策划文档重组：5 层金字塔结构（愿景→系统→规格→数据→元文档） | 文档 | 策划文档/（40+ 份） | 文档体系 | ✅
2026-07-07 | 远程怪物实装：enemy_base 支持远程攻击类型，生成远程投射物 | 战斗 | enemy_base.gd, wave_config.csv | 战斗系统 | ✅
2026-07-07 | 波次修正：right_flank 路径启用 + 波间停顿机制 | 战斗 | wave_config.csv, wave_manager.gd | 战斗节奏 | ✅
2026-07-07 | 器灵可视化增强：血条/护盾条 + 飘字伤害显示 | UI | main_peak.gd, battle_hud.gd, floating_text.gd | 战斗反馈 | ✅
2026-07-07 | ENEMY_SPRITES 常量 → CSV 清理：敌人精灵配置迁移到 enemy_sprite_config.csv | 重构 | enemy_base.gd, enemy_sprite_config.csv | 数据层 | ✅
2026-07-06 | 防御机制 Phase 1.1 完成：evasion → block → armor → shield → def% 五层判定链 | 战斗 | main_peak.gd, enemy_base.gd, form_config.csv, enemy_config.csv | 核心战斗 | ✅
2026-07-06 | CSV 扩展：form_config 新增 spirit_hp_bonus/def_bonus/regen/armor 4 列；enemy_config 新增 armor 列 | 数据 | form_config.csv, enemy_config.csv | 数据层 | ✅
2026-07-06 | Lovart 图标资产生成规范 v1 + 全流程验证（1024² → 品红底抠除 → NEAREST 64²） | 美术 | 策划文档/planning/游戏图标资产生成规范-v1.md | 美术管线 | ✅
2026-07-05 | 项目全面复盘：MVP 8 项核心验证全部完成，架构审计 P0=100% P1=50% P2=7% | 复盘 | 全项目 | 全项目 | ✅
2026-07-05 | 下阶段规划 Phase 1-4 编写（防御→御器诀→进阶功法→主菜单/存档） | 规划 | 策划文档/planning/开仙门-下阶段规划-让游戏更好玩-v0.1.md | 路线图 | ✅
2026-07-04 | 御剑诀回旋收尾 + 攻击范围过滤 + Boss 击杀要求 + 多项 bug 修复 | 战斗 | projectile.gd, main_peak.gd, wave_manager.gd | 战斗系统 | ✅
2026-07-04 前 | MVP 核心搭建：6 功法/28 卡牌/9 敌人/15 波次/6 山峰 + 三层架构 + 5 状态机 | 基础 | 全部 .gd/.tscn/.csv | 全项目 | ✅

## 计划
Phase | 目标 | 核心任务 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 | 产出物
Phase 1.1 | 防御机制实装 | 五层防御判定链（evasion/block/armor/shield/def%）+ CSV 扩展 + 吸血 | P0 | 2 session | — | ✅ 完成 | main_peak.gd, enemy_base.gd, projectile.gd, form_config.csv, enemy_config.csv
Phase 1.2 | 远程怪物实装 | enemy_base 远程攻击类型 + 远程投射物生成 + 精灵配置 | P0 | 1 session | Phase 1.1 | ✅ 完成 | enemy_base.gd, enemy_sprite_config.csv
Phase 1.3 | 波次修正 | right_flank 路径启用 + 波间停顿 + 混合编队测试 | P0 | 1 session | Phase 1.2 | ✅ 完成 | wave_config.csv, wave_manager.gd
— | 器灵可视化 | 血条/护盾条 + 飘字 + 状态显示 | P1 | 1 session | Phase 1.1 | ✅ 完成 | main_peak.gd, battle_hud.gd, floating_text.gd
Phase 2.1 | 御器诀重设计 | 数据驱动渲染替换：环绕法器剑从硬编码 → CSV 配置驱动 | P1 | 2 session | Phase 1 | ⏳ 规划中 | summon_artifact_sword.gd, form_config.csv
Phase 2.2 | 缺失卡牌实装 | 检查 28 张卡牌中尚未实装的卡片效果，补全逻辑 | P1 | 2 session | Phase 2.1 | ⏳ 规划中 | card_config.csv, card_manager.gd
Phase 2.3 | 卡牌 UI 贴图 | 用 Lovart 生成卡牌图标并接入 card_selection_panel | P1 | 1 session | Phase 2.2 | ⏳ 规划中 | card_selection_panel.gd, assets/runtime/
Phase 3.1 | 进阶功法 1 | 设计并实装第 7 个功法（候选：炼丹术/阵法） | P2 | 2-3 session | Phase 2 | ⏳ 规划中 | 新 form + 卡牌组 + CSV
Phase 3.2 | 进阶功法 2 | 设计并实装第 8 个功法 | P2 | 2-3 session | Phase 3.1 | ⏳ 规划中 | 新 form + 卡牌组 + CSV
Phase 3.3 | Boss 强化 + 波次节奏 | Boss 特殊机制 + 波次难度曲线重设计 | P2 | 2 session | Phase 3.1 | ⏳ 规划中 | enemy_config.csv, wave_config.csv
Phase 4.1 | 主菜单 + 存档 | 标题画面 + 局外 UI + save/load | P2 | 2 session | Phase 3 | ⏳ 规划中 | 新场景 + game_manager.gd
Phase 4.2 | 难度选择 | 多难度模式（凡人/修士/天仙）+ 对应数值调整 | P2 | 1 session | Phase 4.1 | ⏳ 规划中 | game_manager.gd, CSV
Phase 4.3 | UI 贴图全面替换 | Lovart 生成所有 UI 元素 → 替换占位符 | P2 | 2-3 session | Phase 4.1 | ⏳ 规划中 | 全部 UI .tscn
Phase 4.4 | 架构收尾 | 节点路径常量化 + 代码规范统一 + 废弃文件清理 | P2 | 2 session | Phase 4.3 | ⏳ 规划中 | 全项目
持续 | git 整理提交 | 123 个未提交文件分阶段 commit + 变更日志 | P0 | 1 session | — | 🔄 待执行 | .git
持续 | bug 修复 + 打磨 | 根据测试反馈修复 + 数值平衡调整 | P1 | 持续 | — | 🔄 持续 | 各处

## 任务
ID | 任务 | 所属模块 | 优先级 | 状态 | AI 可执行 | 产出物
T-001 | git 状态整理：123 个文件分阶段 add + commit + 变更说明 | 工程 | P0 | 🔄 | 部分 | 干净 git log
T-002 | 跑通完整战斗流程（经营→15波→结算），验证上次重构后无回归 bug | 测试 | P0 | 🔄 | 否 | 测试报告
T-003 | 御器诀渲染重构：summon_artifact_sword.gd 硬编码 → form_config 驱动 | 战斗 | P1 | ⏳ | 是 | 重构后脚本
T-004 | 检查 card_config.csv 中 28 张卡牌效果完整性，列出未实装卡片清单 | 数据 | P1 | ⏳ | 是 | 缺失清单
T-005 | Lovart 生成卡牌图标（28 张 × 稀有度配色）→ assets/runtime/cards/ | 美术 | P1 | ⏳ | 部分 | PNG 资产
T-006 | Lovart 生成功法图标（6 个）→ 替换 UI 占位符 | 美术 | P2 | ⏳ | 部分 | PNG 资产
T-007 | Lovart 生成敌人精灵（9 种）→ 替换临时资源 | 美术 | P2 | ⏳ | 部分 | PNG 资产
T-008 | 器灵选择界面从参考图 → 实际 UI 场景实现 | UI | P2 | ⏳ | 是 | 新 .tscn
T-009 | 战斗 HUD 数值显示优化（波次/灵气/山峰状态等） | UI | P2 | ⏳ | 是 | battle_hud.gd
T-010 | 防御机制视觉反馈：闪避/格挡/护盾动画 + 音效占位 | 表现 | P2 | ⏳ | 部分 | 特效脚本
T-011 | CODE_WIKI.md 同步更新：新功能/重构后的架构图 + 类关系 | 文档 | P1 | ⏳ | 是 | CODE_WIKI.md
T-012 | 策划文档过期检查：对比 CSV 实际数据，标记过期文档 | 文档 | P1 | ⏳ | 是 | 过期文档清单
T-013 | 数值平衡初调：15 波难度曲线测试 + 功法 DPS 对比 | 数值 | P2 | ⏳ | 否 | 平衡调整建议

## 协作任务
ID | 协作任务 | 人类职责 | AI 职责 | 协作模式 | 工具/平台 | 状态
C-001 | 新功能架构设计 | 提需求 + 审设计 + 最终决策 | 代码分析 → 方案对比 → 输出设计文档 | 人审AI做 | Claude + Godot | ✅ 已建立
C-002 | GDScript 代码实现 | 定接口 + Code Review + 测试 | 按规范编码 + 变更传播检查 | AI写人审 | Claude + Godot | ✅ 已建立
C-003 | CSV 数值配表修改 | 定数值设计 + Excel 编辑 | CSV 语法检查 + 交叉验证 + 传播更新 | 人定AI验 | Excel + CSV | ✅ 已建立
C-004 | 美术资产生成 | 定风格方向 + 选图 + 后处理 | 写 Prompt → 调 Lovart → 下载 → 抠除品红底 | 人审AI做 | Lovart API + PIL | ✅ 已建立
C-005 | UI 设计 → 代码 | Pixso 设计 + 审视觉 | HTML/CSS → code_to_design → 取色值 → GDScript | 人设AI写 | Pixso MCP + GDScript | ✅ 已建立
C-006 | Bug 调查修复 | 报告 bug + 复现步骤 | 源码分析 → 定位根因 → 修 → 验证 | 人报AI修 | Claude + Godot | ✅ 已建立
C-007 | 策划文档维护 | 写初稿 + 审内容 | 格式检查 + CSV交叉验证 + 过期提醒 | 人写AI审 | Markdown | ✅ 已建立
C-008 | 游戏测试验证 | 手动跑游戏 + 体验判断 | 辅助：检查逻辑正确性 + 边界值分析 | 人测AI辅 | Godot | 🔄 待磨合
C-009 | 多人 Code Review | 发起 Review + 合并决策 | 静态分析 + 规范检查 + 变更传播清单 | AI初审人终审 | Git diff | ✅ 已建立

## 资产
类别 | 名称 | 路径 | 格式 | 数量/大小 | 状态 | 说明
CSV 数据 | card_config | 开仙门/data/card_config.csv | CSV | 28 行 | ✅ | 28 张卡牌（4/5/5/5/5/4 分布 6 功法）
CSV 数据 | enemy_config | 开仙门/data/enemy_config.csv | CSV | 9 行 | ✅ | 9 种敌人 + armor 列
CSV 数据 | enemy_sprite_config | 开仙门/data/enemy_sprite_config.csv | CSV | 9 行 | ✅ | 敌人精灵表映射
CSV 数据 | form_config | 开仙门/data/form_config.csv | CSV | 6 行 | ✅ | 6 种功法 + spirit_bonus 4 列
CSV 数据 | form_level_config | 开仙门/data/form_level_config.csv | CSV | 102 行 | ✅ | 功法逐级数值（17 级×6 功）
CSV 数据 | wave_config | 开仙门/data/wave_config.csv | CSV | 51 行 | ✅ | 15 波次 + 混合编队
CSV 数据 | peak_config | 开仙门/data/peak_config.csv | CSV | 6 行 | ✅ | 6 座山峰
CSV 数据 | main_peak_config | 开仙门/data/main_peak_config.csv | CSV | 1 行 | ✅ | 器灵 HP=2000 dmg=18 interval=0.85s
CSV 数据 | spirit_profile_config | 开仙门/data/spirit_profile_config.csv | CSV | 1 行 | ✅ | 1 种器灵档案（百世书）
CSV 数据 | spirit_growth | 开仙门/data/spirit_growth.csv | CSV | 7 行 | ✅ | 器灵成长曲线
CSV 数据 | mountain_sprite_map | 开仙门/data/mountain_sprite_map.csv | CSV | 6 行 | ✅ | PSD 图层名 → peak_id
GDScript | Autoload | 开仙门/autoload/ (2) | .gd | 2 个 | ✅ | csv_loader + data_manager
GDScript | 管理层 | 开仙门/scripts/managers/ (8) | .gd | 8 个 | ✅ | game/wave/card/mountain/economy/battle_flow/ui_state/spirit_growth
GDScript | 数据资源类 | 开仙门/scripts/data/ (7) | .gd | 7 个 | ✅ | Resource 子类，全有 class_name
GDScript | 运行时对象 | 开仙门/scripts/ (6) | .gd | 6 个 | ✅ | main_peak/enemy_base/projectile/projectile_visual/summon_fox/summon_artifact_sword
GDScript | UI 面板 | 开仙门/scripts/ui/ (8) | .gd | 8 个 | ✅ | battle_hud/card_selection/floating_text/intro/result/repair/start/settings
GDScript | 特效 | 开仙门/scripts/effects/ (4) | .gd | 4 个 | ✅ | chain_bounce/lightning/sector/stun_star
GDScript | 废弃归档 | 开仙门/scripts/_unused/ (1) | .gd | 1 个 | 📦 | peak_data.gd（旧架构残留）
场景 | main | 开仙门/scenes/main.tscn | .tscn | 1 个 | ✅ | 主入口场景
场景 | enemy_base | 开仙门/scenes/enemies/enemy_base.tscn | .tscn | 1 个 | ✅ | 敌人基类场景
场景 | projectile | 开仙门/scenes/projectiles/projectile.tscn | .tscn | 1 个 | ✅ | 投射物场景
场景 | mountain_click_area | 开仙门/scenes/peaks/mountain_click_area.tscn | .tscn | 1 个 | ✅ | 山峰点击区域
场景 | UI 场景组 | 开仙门/scenes/ui/ (3) | .tscn | 3 个 | ✅ | battle_hud/floating_text/repair_prompt_panel
场景 | 特效场景 | 开仙门/scenes/effects/lightning_bolt.tscn | .tscn | 1 个 | ✅ | 雷霆特效
场景 | 调试 | 开仙门/scenes/debug/psd_layers.tscn | .tscn | 1 个 | 🔧 | PSD 图层合成（开发用）
美术 | 敌人精灵 | 开仙门/assets/runtime/enemies/ | .png | 待统计 | ⚠️ | 部分为占位/复用资源
美术 | 投射物精灵 | 开仙门/assets/runtime/projectiles/ | .png | 待统计 | ⚠️ | 弹道视觉资源
美术 | PSD 导出 | 开仙门/assets/_exported/ | .png | 待统计 | 📦 | 中间产物，应迁移到 runtime
美术 | Lovart UI 参考 | 美术制作/pixel_ui_spirit_select_*.png | .png | 1.7MB | ✅ | 器灵选择界面参考图
美术 | Lovart UI 参考 | 美术制作/lovart_13d1d4e36d11.png | .png | 1.8MB | ✅ | 技能选择界面参考图
美术 | Lovart 输出 | 美术制作/_lovart_output/ | 混合 | — | 📦 | Lovart 生成原始输出
文档 | CLAUDE.md | 开仙门/CLAUDE.md | .md | 6.5KB | ✅ | AI 协作主入口
文档 | CODE_WIKI | 开仙门/CODE_WIKI.md | .md | ~40KB | ✅ | 项目完整技术文档
文档 | GDD | 策划文档/01-愿景/ | .md | 1 份 | ⚠️ | 需验证日期（>7天则提醒）
文档 | 系统设计 | 策划文档/02-系统设计/ | .md | 2 份 | ⚠️ | 战斗体系 + 数值定位表
文档 | 功能规格 | 策划文档/03-功能规格/ | .md | 12 份 | ⚠️ | 每功能一份 spec
文档 | 数值/名词 | 策划文档/04-数据/ | .md | 3 份 | ⚠️ | 数值总览 + 名词表 + 功法范例
文档 | 元文档 | 策划文档/05-元文档/ | .md | 16 份 | ⚠️ | 模板/路线图/审计/规范
文档 | 归档 | 策划文档/06-归档/ | .md | 30 份 | 📦 | 已过时/已合并
文档 | 协作原则 | 总指挥-协作原则/ | .md | ~15 份 | ✅ | 协作宪法 + SOP + 质量体系 + 知识管理
文档 | 美术规范 v2 | 美术制作/开仙门-美术绘制规范-v2.md | .md | 23KB | ✅ | 7 章节一站式美术规范
文档 | 开发日志 | 开发记录/开发日志.md | .md | — | ⚠️ | 需更新至最新
工具链 | Lovart API | agent_skill.py | Python | — | ✅ | AI 美术生成（upload→chat→confirm→download）
工具链 | Pixso MCP | http://127.0.0.1:3667/mcp | MCP | 30+ 工具 | ✅ | UI 设计 → code_to_design → GDScript
工具链 | Godot 4.6 | project.godot | 引擎 | gl_compatibility | ✅ | 1280×720 不可缩放

## 团队
角色 | 成员 | 核心职责 | RACI 定位 | 可用时段 | 擅长领域
🎮 游戏开发主管 | g676967453-blip | 项目方向决策 + 需求定义 + 体验判断 + 美术审核 | A (审批) | 灵活 | 游戏设计/数值/美术方向/最终决策
🤖 AI 架构师 | Claude (Opus/Sonnet) | 代码分析与架构设计 + 方案对比 + 技术文档 | R (执行) | 7×24 | GDScript/Godot/架构设计/全栈
🤖 AI 程序员 | Claude (Opus/Sonnet) | GDScript 编码实现 + Bug 修复 + 代码审查 | R (执行) | 7×24 | GDScript 编码/重构/测试
🤖 AI 美术助理 | Claude + Lovart | Prompt 编写 + 美术资产生成 + 后处理脚本 | R (执行) | 按需 | Lovart API/PIL 图像处理/像素美术
🤖 AI 文档员 | Claude (Haiku/Sonnet) | 文档格式检查 + CSV 交叉验证 + 过期提醒 + 日志维护 | R (执行) | 7×24 | Markdown/数据验证/文档体系
🤖 AI QA | Claude + Godot | 静态分析 + 边界测试 + 变更传播检查 | C (咨询) | 按需 | 代码审查/逻辑验证/规范检查
🖌️ Pixso 设计 | Pixso MCP | UI 可视化 + 自动布局 + 设计稿导出 | C (咨询) | 按需 | Flexbox/Auto Layout/颜色系统
🎨 Lovart 美术 | Lovart API | 像素风游戏美术资产生成（角色/UI/特效） | R (执行) | 按需 | 像素艺术/仙侠风格/游戏UI

## 项目配置
配置项 | 路径/值 | 作用 | 类型 | 最后更新 | 状态
项目 CLAUDE.md | 开仙门/CLAUDE.md | AI 行为规则（5 条）+ 数据结构 + 变更传播清单 + 交叉验证表 | AI 指令 | 2026-07-14 | ✅
CODE_WIKI.md | 开仙门/CODE_WIKI.md | 完整技术文档：架构/类关系/数据流/模块职责 | 技术文档 | 2026-07-14 | ✅
Claude Code settings | .claude/settings.json | 权限/钩子/MCP 配置 | 工具配置 | 按需 | ✅
Claude 持久记忆 | ~/.claude/projects/.../memory/ | 跨会话工作日志 + 行为规则记忆 | AI 记忆 | 持续 | ✅
project.godot | 开仙门/project.godot | 引擎配置：主场景/Autoload/窗口/渲染管线 | 引擎 | — | ✅
窗口设置 | 1280×720 不可缩放 始终置顶 | 固定分辨率，不处理窗口缩放 | 引擎 | — | ✅
渲染管线 | gl_compatibility + GPU 像素对齐 | 兼容性渲染 + nearest 像素采样 | 引擎 | — | ✅
Autoload | csv_loader + data_manager | 全局单例：数据加载入口 | 引擎 | — | ✅
数据源规则 | CSV 唯一数据来源 → 禁止 .tres | 所有数值/配置从 CSV 加载，不硬编码 | 规范 | — | ✅
CSV 列数 | 11 个 CSV 文件 / 见资产表 | 覆盖器灵/功法/卡牌/敌人/波次/山峰 | 数据 | 2026-07-07 | ✅
数值真相源 | CSV > 代码 > 设计文档 | 矛盾时以 CSV 为准 | 规范 | — | ✅
架构分层 | 数据层/逻辑层/表现层 三层 | 新代码按层归位 | 规范 | — | ✅
节点路径 | 文件顶部 const 常量管理 | 禁止裸写 get_node("路径") | 规范 | — | ✅
场景归位 | scenes/ 子目录按类型 | 新 .tscn 必须放入对应子目录 | 规范 | — | ✅
禁止项 | 不新增 .tres / 不新增 addon / 不硬编码数值 | 三条硬约束 | 规范 | — | ✅
5 阶段 SOP | 总指挥-协作原则/03-工作流SOP/ | 需求分析→设计规划→开发实现→测试验证→发布回顾 | 流程 | 2026-07-12 | ✅
变更传播清单 | 总指挥-协作原则/04-质量体系/03-变更传播清单.md | 代码/CSV 变更后必查项目清单 | 流程 | 2026-07-12 | ✅
交付检查清单 | 总指挥-协作原则/04-质量体系/01-交付检查清单.md | 每阶段交付前自检项 | 流程 | 2026-07-12 | ✅
RACI 分工 | 总指挥-协作原则/02-角色分工.md | 人类/AI 能力矩阵与责任分配 | 流程 | 2026-07-09 | ✅
Lovart API | agent_skill.py + ~/.lovart/state.json | Python UTF-8 模式调用 Lovart | 工具链 | 2026-07-14 | ✅
Pixso MCP | http://127.0.0.1:3667/mcp | 30+ MCP 工具：code_to_design / apply_design 等 | 工具链 | 2026-07-14 | ✅
Godot 编辑器 | Godot 4.6 + auto_reload | 编辑器热重载 addon（仅开发用） | 工具链 | — | ✅
开发日志 | 开发记录/开发日志.md | 每次变更记录（日期 + 内容 + 影响文件） | 文档 | ⚠️ 待更新 | ⚠️
工作日志 (AI 记忆) | 5 份 work-log-*.md | 2026-07-04 ~ 07-14 跨会话记忆 | 文档 | 2026-07-14 | ✅