## Slide 1
游戏美术任务管理表格
全量数据分析报告
跨5个项目 · 4张排期表 + 1张汇总仪表盘 · 10,000+条任务
分析日期: 2026-07-27 | 项目: 指尖三国 / 火影忍者 / 魔兽-H5 / 我叫MT | 工具: 飞书多维表格
01

## Slide 2
核心发现
Executive Summary
分析项目数
5 个
4张排期表 + 1张汇总表
总分析任务量
10,000+ 条
指尖三国2281 / 火影1600 / 魔兽4000+ / MT2000+
共享核心字段
29 个
所有表0个独有字段 — 高度标准化
整体完成率
67~99%
火影67%需重点关注
🔴 严重问题
• 公式引擎全部失效 — Base schema < v5，制作风险/预排期/距交付日无法 API 读取
• 火影忍者排期表疑似停滞 — 仅 2 条进行中，187 条未分配执行人
• 所有表均无任务依赖关系 — 上下游只能靠命名约定和备注沟通
🟡 改进空间
• 难度字段缺失率 45-65%，品质字段缺失率 72% — 无法做资源评估
• UI 任务拆分粒度过细 — 1 个界面拆 14-25 条子任务，虚高总数
• 外包管理信息分散 — 仅在执行人字段标注，无统一管理视图
• 进度状态完全手动 — 无自动化提醒或超期标记

## Slide 3
四项目横向对比
Cross-Project Comparison
指标 | 指尖三国 | 火影忍者 | 魔兽-H5 | 我叫MT
总任务量 | 2,281 | 1,600 | ~4,000+ | ~2,000
完成率 | 92.3% 🟢 | 67.2% 🔴 | 99.8% 🟢 | 99.1% 🟢
未完成 | 157 条 | 480 条 | ~0 条 | 3 条
进行中 | 11 条 | 2 条 ⚠️ | 0 条 | 0 条
UI 占比 | 42.3% | 41.1% | 10.5% | 33.5%
外包占比 | 46.9% | 12.3% | — | —
P0+P1 占比 | 74.9% | 48.8% | — | —
时间跨度 | 2026-02~07 | 2026-04~09 | 2024-12~2025 | 2026-03~07
项目阶段 | 量产收尾 | 疑似停滞 🔴 | 已完成 | 已完成
未分配执行人 | 极少 | 187 条 🔴 | — | —

## Slide 4
各项目进度分布
Progress Distribution by Project
指尖三国 (2,281条)
状态 | 数量 | 占比
已完成 | 2,106 | 92.3%
未开始 | 131 | 5.7%
暂停 | 15 | 0.7%
作废 | 15 | 0.7%
进行中 | 11 | 0.5%
火影忍者 (1,600条)
状态 | 数量 | 占比
已完成 | 1,075 | 67.2%
未开始 | 412 | 25.8%
暂停 | 66 | 4.1%
作废 | 45 | 2.8%
进行中 | 2 | 0.1% ⚠️
魔兽-H5 (~4,000条)
状态 | 数量 | 占比
已完成 | ~3,992+ | 99.8%
作废 | ~8 | 0.2%
我叫MT (~2,000条)
状态 | 数量 | 占比
已完成 | ~1,991+ | 99.1%
作废 | 6 | 0.3%
未开始 | 3 | 0.1%
🔴 火影忍者排期表 — 详细诊断
• 进行中仅 2 条 (0.1%) — 项目几乎无活跃工作，疑似排期表已停止维护
• 412 条未开始 (25.8%) — 大量任务积压但无人推进
• 187 条未分配执行人 (11.7%) — 无法确认由谁负责
• 332 条未排期 (20.8%) — 无计划开始/截止时间
• 16.5% 标准人日未填写 — 工时统计不完整
• 强烈建议与 PM 确认：排期管理是否已迁移到其他工具？

## Slide 5
业务类型与人力分布
Business Type & Person-Day Distribution
指尖三国 — 业务类型 × 人日占比
业务 | 任务数(%) | 人日(%) | 均人日
UI界面设计 | 762 (42.3%) | 494.8 (32.9%) | 0.65
动作 | 178 (9.9%) | 422.9 (28.1%) | 2.38 ⚠️
角色原画 | 202 (11.2%) | 154.9 (10.3%) | 0.77
战斗特效 | 117 (6.5%) | 124.8 (8.3%) | 1.07
功能图标 | 152 (8.4%) | 41.4 (2.7%) | 0.27
火影忍者 — 业务类型 × 人日占比
业务 | 任务数(%) | 人日(%) | 均人日
UI界面设计 | 658 (41.1%) | 285.5 (22.0%) | 0.43
动作 | 193 (12.1%) | 193.7 (14.9%) | 1.00
战斗特效 | 83 (5.2%) | 225.5 (17.4%) | 2.72 ⚠️
角色原画 | 198 (12.4%) | 170.2 (13.1%) | 0.86
UI动特效 | 85 (5.3%) | 91.5 (7.1%) | 1.08
关键洞察
• 「动作」是最昂贵的品类 — 指尖三国均人日 2.38 (整体均值 0.84 的 2.8 倍)；火影战斗特效均 2.72 人日
• 「UI界面设计」任务量最多 (33-42%) 但人日占比低 (22-33%) — 说明 UI 单条任务量小、拆分过细
• 「功能图标」人日极低 (0.27) — 大量低难度图标任务拉低了整体均值
• 指尖三国「外包」占 46.9% 任务量 — 接近一半的工作由外包完成；火影外包仅 12.3%

## Slide 6
人力分配分析
Personnel & Workload Distribution
负责人 Top 5 — 指尖三国
负责人 | 任务量 | 占比 | 主要业务
徐敏 | 608 | 33.8% | UI为主
罗晋 | 295 | 16.4% | 原画为主
周彩霞 | 209 | 11.6% | 图标为主
林家鑫 | 172 | 9.6% | 动作为主
张闻达 | 167 | 9.3% | 原画/场景
负责人 Top 5 — 火影忍者
负责人 | 任务量 | 占比 | 主要业务
张春兰 | 646 | 40.4% | UI为主
罗晋 | 280 | 17.5% | 原画/拆图
聂丙坤 | 179 | 11.2% | 原画为主
毛璐 | 93 | 5.8% | PM/协调
周颖 | 92 | 5.8% | 动特效
执行人人日 Top 5 — 指尖三国
执行人 | 人日 | 任务量 | 均人日
外包肆野004 | 248.0 | 72 | 3.44 ⚠️
徐敏 | 114.2 | 107 | 1.07
外包-墨风 | 109.3 | 172 | 0.64
张闻达 | 106.7 | 166 | 0.64
魏东辉 | 84.0 | 126 | 0.67
执行人人日 Top 5 — 火影忍者
执行人 | 人日 | 任务量 | 均人日
于海芳 | 61.0 | 17 | 3.59 ⚠️
何威君 | 75.3 | 44 | 1.71
彭璐 | 40.8 | 22 | 1.85
外包肆野022 | 84.0 | 42 | 2.00
杨浩 | 53.0 | 51 | 1.04
⚠️ 执行人均人日差异巨大 (0.27~3.59)，反映任务类型混合了高复杂度（动作/特效）和低复杂度（图标）工作

## Slide 7
时间与月度趋势分析
Timeline & Monthly Trend Analysis
指尖三国 — 月度任务量
月份 | 任务数 | 人日 | 阶段
2026-02 | 24 | 32.7 | 启动期
2026-03 | 81 | 98.8 | 爬坡
2026-04 | 291 | 341.5 | 加速
2026-05 | 767 | 535.7 | 峰值 🔴
2026-06 | 613 | 473.1 | 高位
2026-07 | 16 | 18.5 | 收尾
火影忍者 — 月度任务量
月份 | 任务数 | 人日 | 阶段
2026-04 | 6 | 2.3 | 启动期
2026-05 | 83 | 148.1 | 爬坡
2026-06 | 272 | 242.5 | 加速
2026-07 | 882 🔴 | 685.2 | 峰值月!
2026-08 | 17 | 49.5 | 骤降
2026-09 | 1 | 3.0 | ?
时间维度的关键发现
• 指尖三国: 5月峰值后6月仍高位(613条)，7月骤降至16条 — 符合「量产→收尾」的节奏
• 火影忍者: 7月集中了882条截止任务(55%) + 332条未排期 — 要么是交付月冲刺，要么是排期数据质量差
• 火影忍者: 8-9月仅18条 — 排期表可能未覆盖后续版本规划 → 「活跃度低」的重要佐证
• 魔兽-H5 / 我叫MT: 时间跨度覆盖2024-2026，大部分已完成，属于历史归档项目

## Slide 8
表格字段模型分析
Field Model & Standardization
统一的 29 字段模型 — 0 个独有字段，高度标准化
分类 | 字段 | 出现率 | 状态
基础信息 | 项目名称 | 28/34 ✓ | 🟢 标准
基础信息 | 主任务 / 子任务 | 34/34 ✓ | 🟢 标准
基础信息 | 业务类型 | 34/34 ✓ | 🟢 标准
基础信息 | 系统名称 | 34/34 ✓ | 🟢 标准
基础信息 | JIRA链接 | 34/34 ✓ | 🟢 标准
基础信息 | 期望效果(附件) | 18/34 | 🟡 部分使用
排期 | 版本号 | 34/34 ✓ | 🟢 标准
排期 | 优先级 (P0-P5) | 34/34 ✓ | 🟢 标准 — 但P0+P1过高
排期 | 开发阶段 | 34/34 ✓ | 🟢 标准
排期 | 计划开始/截止 | 34/34 ✓ | 🟢 标准
排期 | 期限 | 34/34 ✓ | 🟢 标准
排期 | 实际开始/截止 | 22/34 | 🟡 部分使用
人力 | 负责人 / 执行人 | 34/34 ✓ | 🟢 标准
人力 | 对接策划 | 34/34 ✓ | 🟢 标准
人力 | 标准人日 / 实际人日 | 34/34 / 8/34 | 🟢 标准 / 🟡 部分
人力 | 难度 (初中高) | 32/34 | 🟡 大面积缺失
质量 | 品质 (S+/S/A) | 8/34 | 🟡 仅火影/MT使用
风险 | 制作风险 / 预排期风险 | 8/34 | 🔴 全部失效

## Slide 9
核心问题深度分析
Root Cause Analysis of Top 5 Issues
🔴 问题1: 公式引擎全部失效
• 所有5张表的 Base schema < v5
• 制作风险/预排期风险/距交付日/实际人日 → 全部 API error
• 影响: 无法做自动化风险监控、无法集成到外部系统
• 修复: 飞书后台升级 Base 版本 (1次操作,全部修复)
🔴 问题2: 无任务依赖关系
• 当前模型: 仅记录时间，不记录依赖
• 拆图 → 依赖角色原画 → 表中无法体现
• 火影曾尝试用公式解决(角色上游资源到位时间)，但已失效
• 修复: 增加「前置任务」link字段 (飞书原生支持)
🟡 问题3: 进度纯手动 + 无自动提醒
• 进度流转完全依赖人工更新
• 无超期自动标记、无开始日提醒
• 修复: 利用飞书多维表格自动化规则
- 计划开始=今天 → 通知执行人
- 已过截止+未完成 → 标记逾期+通知负责人
🟡 问题4: 数据质量参差
• 难度缺失: 指尖 65%, 火影 46% — 无法做复杂度评估
• 品质缺失: 火影 72% — 无法区分核心/普通产出
• 标准人日缺失: 火影 17% — 工时统计不准
• 修复: 设置字段为必填 + 定期数据质量审查

## Slide 10
优化路线图
Optimization Roadmap — 分级落地
🔴 P0 — 立即修复
1. 升级 Base Schema
1次操作, 修复全部公式
2. 火影忍者表数据补齐
- 187条指定执行人
- 332条补充排期
- 与PM确认活跃状态
3. 统一任务拆分标准
- UI: 按界面,不按页面
- 上限: 2-3人日/条
- 减少虚高任务数
🟡 P1 — 短期优化
4. 增加「阻塞原因」字段
多选: 等策划案/资源/技术
替代备注自由文本
5. 增加「前置任务」link
flink→本表
解决依赖追踪问题
6. 补充缺失数据
难度/品质/人日 必填
设置字段验证规则
7. 自动化规则配置
到期提醒 + 超期标记
🟢 P2 — 中期改进
8. 外包管理子表
供应商/合同/质量评分
统一外包视图
9. 分层表格架构
L1 项目主表
L2 美术排期表(当前)
L3 资源规划盘点
L4 汇总仪表盘
10. 指标标准化
统一完成率/逾期率口径
建立定期报表机制
可视化看板

## Slide 11
目标架构: 四层表格体系
Target Architecture — Layered Table System
L1 项目主表
项目名称 · 总工期 · 总人日 · 里程碑 · 项目状态 · 主美/主程/主策
L2 美术排期表 ★ 当前主力
任务级管理 · 排期 · 人力 · 依赖 · 风险 · 29字段标准模板 · 自动化规则
L3 资源规划-盘点 ★ 已有4张
角色 · 场景 · UI · 图标 — 按类别盘点资源清单 · 关联排期表 · 版本规划量
L4 汇总仪表盘 ★ 目前仅1张
按组别/版本/周聚合 · 进度可视化 · 风险预警 · 管理层视角 · 定期自动刷新

## Slide 12
总结
✅ 5张表共享29字段标准模板 — 团队已具备成熟的表格管理能力
🔴 最紧急: 升级Base Schema → 修复公式预警系统 → 补齐火影忍者数据
🟡 最值得: 增加任务依赖关系 → 建立阻塞原因分类 → 配置自动化规则
🟢 长期: 四层表格架构 → 指标标准化 → 外包管理模块 → 数据驱动决策
📊 当前核心指标: 整体完成率 67~99% | 月峰值产能 535~685 人日 | 外包占比 12~47%
— 报告完毕 —