## 项目简介
项目全称 | 开仙门
项目代号 | GAME-002
游戏类型 | 180°扇面防御 × 肉鸽塔防 × 修仙题材
游戏引擎 | Godot 4.6 (gl_compatibility 渲染器)
分辨率 | 1280 × 720（不可缩放，窗口置顶）
开发语言 | GDScript
数据格式 | CSV（11 张配置表，唯一数值真相源）
版本控制 | Git（7 次 atomic commits，2026-07-19 整理）
核心玩法 | 选择器灵 → 经营山峰（修复/升级）→ 15波塔防战斗 → 三选一卡牌构筑 → 结算循环
战斗系统 | 6 功法（御剑诀/金刚咒/炼魂诀/灵狐契/御器诀/雷霆诀）× 5 层防御链（闪避→格挡→护甲→护盾→减伤）
功法机制 | 飞剑连击(剑修) / 扇形音波+眩晕(佛修) / 魂印诅咒(魔修) / 灵狐召唤(御兽) / 法器环绕(炼宝) / 链式弹射(御法)
卡牌系统 | 28 张功法专属卡牌，3 级质变 Tier 系统（t1/t2/t3），稀有度 3 档（普通/稀有/史诗）
敌人体系 | 9 种敌人（5 地面 + 2 精英 + 1 BOSS + 1 飞行），含远程攻击/护甲/不同行军风格
波次系统 | 15 波渐进难度（W1-4 教学 → W5-8 构筑 → W9-13 割草 → W14-15 Boss）
器灵系统 | 百世书（唯一首发器灵），7 级修复成长（HP 500→4000），免死机制
山峰系统 | 6 座山峰（剑/佛/法/魔/兽/宝），修复 500 灵气起，指数升级花费
当前版本 | V0.1（MVP 核心战斗可玩，持续迭代中）
开发起始 | 2026-06-27
最近更新 | 2026-07-19（Git 仓库整理 + 卡牌 Tier 系统补全 + 字段消费）
总开发天数 | 约 23 天（期间有间隔）

## 项目计划
阶段 | 目标 | 关键内容 | 状态 | 完成度 | 说明
Phase 1: MVP核心 | 核心战斗可玩 | 7功法通道/6山峰/卡牌/15波/5层防御链/远程怪 | ✅ 已完成 | 100% | 2026-07-07 完成
Phase 1.1: 防御机制 | 防御链实装 | 闪避/格挡/护甲/护盾/吸血 5 层判定管线 | ✅ 已完成 | 100% | 2026-07-06
Phase 1.2: 远程怪 | 敌人多样性 | 远程攻击怪（停步射击），enemy_ranged | ✅ 已完成 | 100% | 2026-07-07
Phase 1.4: 波次修正 | 波次平衡 | right_flank 交替启用 + 波间 2s 停顿 + 混合编队 | ✅ 已完成 | 100% | 2026-07-07
Phase 1.5: 器灵可视化 | 战斗反馈 | HP 条/护盾条/飘字伤害/暴击显示 | ✅ 已完成 | 100% | 2026-07-07
Phase 2: UI重构 | UI/UX 完善 | 开场黑幕/Pixso 设计→Godot 还原/卡牌面板稀有度配色 | ✅ 已完成 | 100% | 2026-07-14~16
Phase 2: 卡牌Tier补全 | 系统深度 | 19 张 stackable 卡 t2/t3 变体 × 10 消费点跨 5 文件 | ✅ 已完成 | 100% | 2026-07-19
Phase 2: Git整理 | 工程管理 | 163 文件 → 6 atomic commits + .gitignore | ✅ 已完成 | 100% | 2026-07-19
Phase 2 待推进 | 器灵系统代码 | CSV重写+DataManager加载+SpiritGrowthManager+HP系统+免死 | 📋 已规划 | 0% | 需求文档已完成
Phase 2 待推进 | V0.1 重设计落地 | 对标梦境护卫队完整流程（器灵→经营→战斗→结算） | 📋 已规划 | 0% | GDD v0.2 已同步
Phase 2 待推进 | HUD 技能栏 | CD 倒计时显示（WoW 风格） | 📋 待规划 | 0%
Phase 2 待推进 | 能量系统清理 | 全功法迁移 CD 制，移除旧能量代码 | 📋 待规划 | 0%
Phase 3: 进阶 | 御器诀重设计 | 法器系统全面重做 | 📋 待规划 | 0%
Phase 3: 进阶 | 进阶功法 | 各功法二阶形态 | 📋 待规划 | 0% | 24 分支草案存在
Phase 3: 进阶 | Boss 多阶段 | 天魔多阶段 + 机制强化 | 📋 待规划 | 0%
Phase 4: 完整化 | 主菜单/存档 | 主菜单 + 存档系统 + 设置 | 📋 待规划 | 0%
Phase 4: 完整化 | 音效/音乐 | 战斗音效/背景音乐/UI 音效 | 📋 待规划 | 0% | 当前无音频资产
Phase 4: 完整化 | 器灵法阵/法宝 | 器灵法阵系统 + 法宝装备 | 📋 待规划 | 0% | 设计草案存在但零代码
V0.1 里程碑 | MVP 可玩版本 | 核心战斗 + 完整 15 波 + 经营循环 | 🎯 目标 | ~40% | 核心战斗可玩，经营/完整流程待补
V0.5 里程碑 | 内容完整 | 全功法 + 全敌人 + UI 完整 + 音效 | 🎯 目标 | —
V1.0 里程碑 | 首发版本 | 主菜单/存档/设置/教程/平衡调优 | 🎯 目标 | —

## 项目任务
层级 | 任务模块 | 具体任务 | 优先级 | 状态 | 负责 | 备注
L1-愿景 | GDD | 开仙门-GDD-v0.1 维护同步 | P0 | ✅ 已完成 | 人+AI | v0.1→v0.2 同步完成
L1-愿景 | 完整流程设计 | 开仙门-完整游戏流程设计-V0.1 | P0 | ✅ 已完成 | 人+AI | 器灵→经营→战斗→结算 4 阶段
L2-系统 | 战斗体系总纲 | 开仙门-战斗体系总纲-v1 | P0 | ✅ 已完成 | AI | 7 功法/9 敌人/元素克制体系
L2-系统 | 六大山峰数值定位 | 开仙门-六大山峰数值定位表-v1 | P0 | ✅ 已完成 | AI | 6 山峰数值角色定位
L3-功能规格 | 战斗阶段 | spec: 战斗阶段（开战→波次→卡牌→结算） | P0 | ✅ 已实现 | AI
L3-功能规格 | 战斗数值配表 | spec: 战斗数值配表（CSV 驱动） | P0 | ✅ 已实现 | AI | 11 张 CSV
L3-功能规格 | 多功法并行攻击 | spec: 多功法并行攻击 | P0 | ✅ 已实现 | AI | 6 通道并行架构
L3-功能规格 | 卡牌系统 | spec: 需求文档-卡牌系统（28 张） | P0 | ✅ 已实现 | AI | 含 Tier 系统
L3-功能规格 | 投射物系统 | spec: 需求文档-投射物系统 | P0 | ✅ 已实现 | AI | 4 形状+碰撞+功法触发
L3-功能规格 | 召唤物系统 | spec: 需求文档-召唤物系统 | P0 | ✅ 已实现 | AI | 灵狐+法器飞剑
L3-功能规格 | 山峰修复与功法选择 | spec: 山峰修复与功法选择 | P0 | ✅ 已实现 | AI | 修复/升级经济系统
L3-功能规格 | 点击器灵获得灵气 | spec: 点击器灵获得灵气 | P0 | ✅ 已实现 | AI
L3-功能规格 | 选择器灵 | spec: 选择器灵 | P0 | ✅ 已实现 | AI | 百世书唯一可选
L3-功能规格 | 战斗系统优化 | spec: 需求文档-战斗系统优化 | P1 | 📋 部分实现 | AI
L3-功能规格 | MVP需求文档 | 开仙门-MVP需求文档-v0.1 | P0 | ✅ 已实现 | 人+AI | MVP 核心功能
L3-功能规格 | 器灵系统 | spec: 器灵系统-功能规划+需求（15+任务） | P0 | 📋 已规划 | AI | 需求文档完成，代码待实现
L3-功能规格 | 御剑诀重设计 | spec: 御剑诀重设计（17级/CD大招/天赋树） | P0 | ✅ 已实现 | AI | form_level_config.csv 102 行
L4-数值 | 数值设计总览 | 开仙门-数值设计总览-v1 | P0 | ✅ 已完成 | AI
L4-数值 | 核心名词统一表 | 开仙门-核心名词统一表-v1 | P0 | ✅ 已完成 | AI
L4-数值 | 器灵数值设计模板 | 器灵数值设计模板（7级成长） | P0 | ✅ 已完成 | AI | spirit_growth.csv
L4-数值 | 御剑诀数值逻辑文档 | 御剑诀-数值与逻辑文档 | P0 | ✅ 已完成 | AI | 17级全维度
L5-逻辑 | main_peak.gd 拆弹 | God Class 拆分（终极技/召唤/防御/天赋 4 子系统） | P0 | ❌ 未开始 | AI | 当前 963 行，技术债 #1
L5-逻辑 | projectile.gd 拆分 | 3 种弹道（直线/链弹/回旋）独立模块 | P1 | ❌ 未开始 | AI | 431 行混合同一文件
L5-逻辑 | apply_upgrade 重构 | 93 行 match 30+ 分支 → 策略模式/字典表 | P1 | ❌ 未开始 | AI | 可读性差
L5-逻辑 | Channel Dictionary 类型化 | 40+ 字段无类型 → Resource/TypedDict | P1 | ❌ 未开始 | AI | 无编译期安全
L5-逻辑 | UI class_name 补全 | 8 个 UI/效果脚本加 class_name | P1 | ❌ 未开始 | AI | 当前用 has_method() 鸭子类型
L5-逻辑 | CSV 校验脚本 | 自动化 CSV 校验（字段完整性/引用有效性） | P1 | ❌ 未开始 | AI
L5-逻辑 | HUD 技能 CD 栏 | CD 倒计时显示（WoW 风格技能栏） | P1 | ❌ 未开始 | AI
L5-逻辑 | 能量系统清理 | 全功法迁移 CD 制，移除旧能量代码 | P1 | ❌ 未开始 | AI
L6-体验 | 剑意表现层 | 旋转小剑标记 + 叠满爆发特效 | P2 | ❌ 未开始 | AI
L6-体验 | 伤害飘字完善 | 暴击飘字/属性克制飘字 | P2 | ❌ 未开始 | AI
L6-体验 | 音频系统 | 战斗音效/背景音乐/UI 音效 | P2 | ❌ 未开始 | 人+AI | 0 音频资产
L6-体验 | 美术资产补充 | 功法图标/敌人精灵/特效完善 | P2 | 🔄 进行中 | 人+AI | Lovart 生成中
L6-体验 | 经营界面 | 山峰修复视觉 + 弟子招募界面 | P2 | ❌ 未开始 | 人+AI

## 项目资产结构与内容状况
分类 | 文件路径 | 用途 | 关键指标
Autoload | autoload/data_manager.gd | 全局数据管理器（CSV 加载→统一入口） | 294 行
Autoload | autoload/csv_loader.gd | 通用 CSV 解析器
Manager | scripts/managers/game_manager.gd | 主控：状态机/信号/输入 | ~400 行
Manager | scripts/managers/wave_manager.gd | 波次生成与生命周期
Manager | scripts/managers/card_manager.gd | 卡池与天赋树
Manager | scripts/managers/economy_manager.gd | 灵气经济/经验/升级
Manager | scripts/managers/battle_flow_controller.gd | 战斗生命周期：倒计时/波次/结算
Manager | scripts/managers/mountain_manager.gd | 山峰修复/升级状态管理
Manager | scripts/managers/ui_state_coordinator.gd | UI 状态机（6 状态 × 10 面板）
Manager | scripts/managers/spirit_growth_manager.gd | 器灵成长/升级系统
Data | scripts/data/main_peak_config.gd | Resource: MainPeakConfig | class_name
Data | scripts/data/peak_config.gd | Resource: PeakConfig | class_name
Data | scripts/data/form_config.gd | Resource: FormConfig（含 spirit 4 维） | class_name
Data | scripts/data/enemy_data.gd | Resource: EnemyData（含 armor） | class_name
Data | scripts/data/card_data.gd | Resource: CardData | class_name
Data | scripts/data/wave_data.gd | Resource: WaveData | class_name
Data | scripts/data/wave_enemy_group.gd | Resource: WaveEnemyGroup | class_name
Data | scripts/data/spirit_profile_config.gd | Resource: SpiritProfileConfig | class_name
Runtime | scripts/main_peak.gd | 核心战斗对象（攻击通道/大招/召唤/防御） | 963 行 ⚠️ God Class
Runtime | scripts/enemy_base.gd | 敌人基类（行军风格/状态/DOT/魂印） | ~350 行
Runtime | scripts/projectile.gd | 投射物（直线/链弹/回旋 3 弹道） | 431 行 ⚠️
Runtime | scripts/summon_fox.gd | 召唤物：灵狐（嘲讽/复活）
Runtime | scripts/summon_artifact_sword.gd | 召唤物：法器剑（轨道环绕）
Runtime | scripts/main_root.gd | main.tscn 根脚本
Runtime | scripts/projectile_visual.gd | 投射物视觉绘制（4 形状）
UI | scripts/ui/battle_hud.gd | 战斗 HUD（波次/敌人数/器灵HP/能量）
UI | scripts/ui/card_selection_panel.gd | 卡牌三选一面板（Pixso→Godot 代码还原） | 含 RARITY_COLORS
UI | scripts/ui/intro_screen.gd | 开场黑幕（代码构建 UI）
UI | scripts/ui/repair_prompt_panel.gd | 山峰详情/修复/升级面板
UI | scripts/ui/main_peak_select_panel.gd | 器灵选择面板（3 卡片）
UI | scripts/ui/result_panel.gd | 战斗结算面板
UI | scripts/ui/battle_start_button.gd | 开始战斗按钮
UI | scripts/ui/settings_button.gd | 设置按钮
UI | scripts/ui/floating_text.gd | 浮动文字模板（伤害/资源）
Effect | scripts/effects/sector_effect.gd | 扇形攻击区域特效
Effect | scripts/effects/lightning_bolt.gd | 闪电链视觉特效
Effect | scripts/effects/chain_bounce_effect.gd | 链式弹射命中特效
Effect | scripts/effects/stun_star.gd | 眩晕星星标记
Addon | addons/auto_reload/auto_reload.gd | 编辑器热重载插件
Unused | scripts/_unused/peak_data.gd | 废弃脚本（已归档）
📊 CSV 数据配置表（11 张，唯一数值真相源）
文件名 | 行数 | 主要内容 | 关联 Resource | 说明
main_peak_config.csv | 1 | 器灵全局参数（HP=2000/dmg=18/interval=0.85） | MainPeakConfig | 全局战斗基准
form_config.csv | 6 | 6 功法完整定义（含大招/特殊机制/spirit加成） | FormConfig | 含 spirit_hp/def/regen/armor
form_level_config.csv | 102 | 6 功法 × 17 级全维度成长 | — | attack/interval/crit/range + 解锁节点
card_config.csv | 28 | 28 张卡牌（分布4/5/5/5/5/4），3 级 Tier | CardData | 含 stackable/t2/t3 效果
enemy_config.csv | 9 | 9 种敌人（含 armor/march_style/attack_range） | EnemyData | 远程/精英/Boss/飞行
wave_config.csv | 53 | 15 波（含混合编队/spawn_interval/path_type） | WaveData | 渐进难度曲线
peak_config.csv | 6 | 6 座山峰（修复成本/icon_path/entry_form） | PeakConfig | school_name/school_tag
spirit_profile_config.csv | 1 | 器灵档案：百世书 | SpiritProfileConfig | V0.1 仅 1 种
spirit_growth.csv | 7 | 器灵 7 级修复成长（HP/slot/spirit_bonus） | — | visual_stage 描述
enemy_sprite_config.csv | 9 | 敌人精灵表映射（sheet_path/frames/fps） | —
mountain_sprite_map.csv | 6 | 山峰 PSD 图层→peak_id 映射 | —
🎬 场景文件（9 个 .tscn）
文件 | 类型 | 说明
scenes/main.tscn | 主入口 | 完整场景树：Battlefield + UI CanvasLayer + Managers
scenes/enemies/enemy_base.tscn | 敌人 | 敌人基类模板
scenes/projectiles/projectile.tscn | 投射物 | 投射物模板（含 SwordSprite + TrailParticles）
scenes/ui/battle_hud.tscn | UI | 战斗 HUD 布局
scenes/ui/floating_text.tscn | UI | 浮动文字模板
scenes/ui/repair_prompt_panel.tscn | UI | 山峰修复提示面板
scenes/effects/lightning_bolt.tscn | 特效 | 闪电特效
scenes/peaks/mountain_click_area.tscn | 山峰 | 山峰可点击区域
scenes/debug/psd_layers.tscn | 调试 | PSD 图层组合（战场背景）
🎨 美术资产
类别 | 数量 | 说明 | 状态
敌人精灵表 | 4 | boss_dragon / enemy_rush / enemy_flank / enemy_giant | 可用
投射物精灵 | 5 | sword / lightning_bolt / thunder_impact / 爆点 / 未命名 | 可用
PSD 导出图层 | 48 | 山峰/主殿/弟子/云朵/图层组合/建筑/背景 | 中间产物
字体 | 1 | AlibabaPuHuiTi-3-55-Regular.woff2（阿里普惠体） | 可用
原始 PSD/AI | 0 | assets/source/ 空目录 | 待填充
通用精灵 | 0 | assets/sprites/ 空目录 | 待填充
音频 | 0 | 无 .ogg/.wav/.mp3 | ❌ 缺失
废弃 .tres | 21 | data/_unused_tres/（旧卡牌/山峰/敌人数据） | 已废弃
📝 策划文档体系（工程外 ../策划文档/）
目录 | 文件数 | 说明 | 示例
01-愿景/ | 1 | GDD（游戏设计文档） | 开仙门-GDD-v0.1.md
02-系统设计/ | 2 | 战斗体系总纲 + 六大山峰数值定位 | 开仙门-战斗体系总纲-v1.md
03-功能规格/ | 12 | 每功能一份完整 spec（规划+需求合并） | 器灵系统/战斗阶段/卡牌系统/...
04-数据/ | 3 | 数值总览 + 名词表 + 功法范例 | 开仙门-数值设计总览-v1.md
05-元文档/ | 16 | 模板/路线图/审计/规范 | 版本路线图/V0.1任务管理表/审计报告×6
06-归档/ | 30 | 已过时/已合并草案 | 峰主/法宝/器灵法阵等零代码草案
Excel 配表 | ~5 | 数值配表 .xlsx 文件 | 功法数值表/怪物数值表/关卡配置表

## 项目问题
编号 | 类别 | 严重度 | 问题描述 | 影响 | 当前状态 | 建议方案
P-01 | 技术债 | 🔴 严重 | main_peak.gd God Class（963 行） | 终极技/召唤/防御/天赋 4 子系统耦合，修改风险极高 | 未修复 | 拆分为 4 个子模块：UltimateSystem/SummonSystem/DefenseSystem/TalentSystem
P-02 | 技术债 | 🔴 严重 | projectile.gd 弹道混合（431 行） | 直线/链弹/回旋 3 种弹道同一文件，新增弹道困难 | 未修复 | 拆分为 BaseProjectile → LinearProjectile/ChainProjectile/CycleProjectile
P-03 | 技术债 | 🔴 严重 | apply_upgrade() 93 行 match 30+ 分支无注释 | 每次加卡牌或 Tier 效果都要改这 93 行，极易引入 bug | 未修复 | 重构为字典表驱动：{card_id: {tier: {field: value}}}
P-04 | 技术债 | 🟡 中等 | Channel Dictionary 40+ 字段无类型 | 无编译期安全，字段拼写错误运行时才暴露 | 未修复 | 改为 Resource 子类或 TypedDict
P-05 | 技术债 | 🟡 中等 | 8 个 UI/效果脚本缺 class_name | 用 has_method() 鸭子类型调用，缺少接口契约 | 未修复 | 逐个添加 class_name
P-06 | 技术债 | 🟡 中等 | 架构审计 P1 50% / P2 7% | 代码质量和架构合规远未达标 | 推进中 | 按优先级逐步推进 P1→P2
D-01 | 设计断层 | 🟡 中等 | 峰主系统（4 份文档）→ 零代码 | 设计草案完备但完全未实现 | 草案阶段 | 纳入 Phase 3 规划
D-02 | 设计断层 | 🟡 中等 | 法宝系统重定义草案 → 零代码 | 设计文档完整但无实现 | 草案阶段 | 纳入 Phase 4 规划
D-03 | 设计断层 | 🟡 中等 | 器灵法阵系统草案 → 零代码 | 设计文档存在但无实现 | 草案阶段 | 纳入 Phase 4 规划
D-04 | 设计断层 | 🟡 中等 | 24 分支功法体系草案 → 零代码 | 远期规划，当前仅 6 功法 | 草案阶段 | Phase 3 开始落地
D-05 | 设计断层 | 🟡 中等 | 元素克制体系（6 元素）→ 零代码 | 火→冰→风→电→火 循环已设计但未实现 | 草案阶段 | CSV 预留 damage_type 字段
D-06 | 设计断层 | 🟡 中等 | 怪物三层技能结构 → 零代码 | 普通1被动/精英1+1/Boss2+2 已设计但无实现 | 草案阶段 | enemy_config 需新增技能字段
DA-01 | 数据 | 🟢 低 | 文档数据不一致（已修复大部分） | 功法数 6 vs 7 vs 8，卡牌 29 vs 32 vs 33，历史混乱 | 已修复 | 以 CSV 为准，CLAUD.md 交叉验证表持续维护
DA-02 | 数据 | 🟢 低 | CSV 校验自动化缺失 | 新增卡牌/功法后无自动校验，依赖人工检查 | 未实现 | 编写 CSV lint 脚本（字段完整性/引用有效性）
DA-03 | 数据 | 🟢 低 | 策划文档验证日期过期 | 部分文档验证日期超过 7 天 | 持续维护 | 每次会话自动检查，AI 行为规则 #1
F-01 | 功能缺失 | 🟡 中等 | 无音频系统 | 0 个音频文件，完全静音游戏 | 未开始 | P0: 战斗音效 → P1: UI音效 → P2: 背景音乐
F-02 | 功能缺失 | 🟡 中等 | 无存档系统 | 游戏进度不保存 | 未开始 | Phase 4 实现
F-03 | 功能缺失 | 🟡 中等 | 无主菜单 | 直接进入器灵选择，缺少主菜单 | 未开始 | Phase 4 实现
F-04 | 功能缺失 | 🟡 中等 | 经营系统不完整 | 山峰修复可用但弟子招募/装备系统未实现 | 未开始 | 对标梦境护卫队完整流程
F-05 | 功能缺失 | 🟢 低 | 伤害飘字不完整 | 暴击飘字/属性克制飘字未区分 | 未开始 | floating_text.gd 扩展
F-06 | 功能缺失 | 🟢 低 | 剑意表现层缺失 | 旋转小剑标记 + 叠满爆发特效未实现 | 未开始 | effects/ 目录新增
R-01 | 已修复 | ✅ 已修复 | 离火诀 DPS=50（均值 3.9x） | 单功法碾压其他功法 | 2026-07-09 修复 | 删除离火诀，功法 7→6
R-02 | 已修复 | ✅ 已修复 | 器灵 HP=500 存活≈1s | W10 不可通关 | 2026-07-09 修复 | max_hp 500→2000（4x 提升）
R-03 | 已修复 | ✅ 已修复 | 护甲零伤 Bug | 护甲减免后伤害可为 0 | 2026-07-09 修复 | 护甲减免后最低保底 1 点伤害
R-04 | 已修复 | ✅ 已修复 | 升级花费 65,582 灵气 | 数值不可达成 | 2026-07-09 修复 | 指数系数 1.5→1.2（总成本 4,374）
R-05 | 已修复 | ✅ 已修复 | 卡牌面板重复 connect 报错 | 第二次升级弹面板刷 already connected | 2026-07-16 修复 | connect 前 is_connected 检查+断开旧连接
R-06 | 已修复 | ✅ 已修复 | Tier 系统 t2/t3 效果共用错误 | 所有 damage_up t2 都给暴伤+50% 而非功法专属效果 | 2026-07-19 修复 | form-aware tier match 嵌套分发

## 日志
日期 | 阶段 | 关键事项 | 产出/变更 | 状态
2026-06-27 | Day 1 | 项目启动：文档规划（7 份）+ 多功法并行攻击系统 | 9 文件改动：card_data/card_config/form_config/main_peak 重构 + Bug 修复 × 3 | ✅
2026-06-28 | Day 2 | 代码审计 + 架构规范建立 + 术语统一（主峰→器灵 224 处） | 3 份程序规则 + 18 份文档审计 + 新建 8 份需求文档 + 重写 4 份 | ✅
2026-06-29 | Day 3 | P0 解析错误修复（4 文件 7 处）+ 美术资产替换 | 飞剑精灵 + BOSS 龙形动画 + projectile.tscn 重构 | ✅
2026-06-30 | Day 4 | P0 架构修复收尾（15 项 100%）+ P1 Spirit Profile CSV 化 | 跨层 get_node 信号化 + 死代码清理 + csv 驱动器灵选择 | ✅
2026-07-01 | Day 5 | 第 7 功法雷霆诀策划设计 | 链式闪电弹射机制 + 4 专属卡牌 + peak_magic 一峰双法 | ✅
2026-07-02 | Day 6 | 雷霆诀完整实现 | 链式弹射 + 闪电特效 + 终极技 + 卡牌 29→33（12 文件） | ✅
2026-07-04 | — | 数据总表生成 + 数值体系分析 + Bug 修复 | 游戏数据总表_中英对照.xlsx + 技能协作流程指南 + 体验问题收集表 | ✅
2026-07-04 | — | Bug 修复（来自 worklog） | 御剑诀回旋收尾/攻击范围过滤/Boss 击杀要求/飞剑粒子禁用 | ✅
2026-07-05 | — | 数值框架 v1→v11 迭代（12 项决策）+ 项目全面复盘 | 元素克制/怪物技能/15波扩展/离火诀重做 + MVP 完成度评估 | ✅
2026-07-06 | Phase 1.1 | 防御机制实装（5 层判定链） | CSV +4 列 × form_config + main_peak take_damage 重写（8 文件） | ✅
2026-07-06 | — | Lovart 图标资产生成规范 | 19 张资产清单 + 生成流程（Lovart→PIL→NEAREST→PNG） | ✅
2026-07-07 | Phase 1.2/1.4 | 远程怪 + 波次修正 + ENEMY_SPRITES→CSV 清理 + 器灵可视化 | 远程攻击怪 / right_flank / 波间停顿 / HP条/护盾条/飘字 | ✅
2026-07-07 | — | 数值设计（并行） | 功法数值表/怪物数值表/关卡配置表（Excel 3 件）+ v2 中英对照 | ✅
2026-07-09 | — | 人机协作工程系统搭建（21 文件 6 模块） | 协作宪法/角色分工/5阶段SOP/质量体系/知识管理/持续改进 | ✅
2026-07-09 | — | 御剑诀完整重做（17 级/CD 大招/天赋树） | form_level_config.csv（102行）+ 11 文件改动 | ✅
2026-07-09 | — | 删除离火诀 + 修复 4 致命 Bug + 全局项目评估 | 功法 7→6 / HP 500→2000 / 护甲保底 / 升级花费重调 | ✅
2026-07-10 | — | 文档体系重构（65→34 活跃 + 30 归档） | 5 层金字塔重组 + 模板增强（美术音效）+ 批量清理过期引用 | ✅
2026-07-11 | — | 游戏 V0.1 重设计（对标梦境护卫队） | 完整流程定稿 + GDD v0.2 + 版本路线图 + 92 任务管理表 + 器灵系统全套文档 | ✅
2026-07-14 | Phase 2 | Lovart AI 像素 UI 生成 + Pixso MCP 集成 + 卡牌面板代码重构 | 器灵选择/技能选择 UI + 美术绘制规范 v2 + card_selection_panel 重写 | ✅
2026-07-16 | Phase 2 | 开场黑幕界面实装（Pixso 设计→Godot 还原） | intro_screen.gd + game_manager INTRO 状态 + ui_state_coordinator 6 状态 | ✅
2026-07-19 | Phase 2 | Git 仓库整理（6 atomic commits） | 163 文件→7 commits + .gitignore + GitHub Desktop 配置 | ✅
2026-07-19 | Phase 2 | 卡牌 Tier 系统补全（19 张 stackable 卡 t2/t3） | apply_upgrade +70 行 form-aware tier + 10 消费点跨 5 文件 | ✅
2026-07-21 | — | 项目全貌梳理（本次） | 6 工作表 Excel：项目简介/计划/任务/资产/问题/日志 | 🔄 进行中
📊 统计 | 总开发天数: ~23 天 | 日志条目: 23 条 | Git commits: 7