## 系统总览
🏭 造化坊 (Creation Forge)
汇报说明书 · 2026/7/24
板块 | 内容 | 板块 | 内容
项目全称 | 造化坊 (Creation Forge) | 版本号 | 0.1.0
定位 | AI 时代的新学习思想实践场 | 载体 | 独立游戏开发
核心理念 | 定一个项目 → 遇到问题 → 学需要的知识 → 解决问题 → 完成
核心信条 | 匠心造化，万物可成
三层管理 | 系统层（怎么协作）→ 项目层（做什么）→ 工作流层（怎么做）
系统指标 | 数值 | 系统指标 | 数值
SKILL 数量 | 6 个 | 工作流数量 | 10 个
工具知识库 | 4 篇 | works 日志 | 17 篇
Git 提交 | 4 次 | 活跃项目 | 3 个
AI 模式 | 协作者 / 导师 / 加速器 | SKILL 调用 | /new-post /git-commit /sync-report
本周关键数字 | 数值 | 说明
本周新增日志 | — | 执行 /同步报告 自动更新
本周 commit | — | 执行 /同步报告 自动更新
活跃项目数 | 3 | GAME-002 + 小红书 + asset-pipeline

## 项目状态
📂 项目状态
第二层：做什么项目
项目 | 引擎/工具 | 状态 | 进度 | 本周产出 | 阻塞项
GAME-002「开仙门」 | Godot 4.7 | 🟢 活跃 | V0.1 11% | UI 原型 ×4 + 美术需求 | 19 个待定设计决策
小红书自媒体 | HTML/CSS + Pixso | 🟢 活跃 | 14 期帖子 | post-13/14 + 目录扁平化 | —
asset-pipeline | Lovart + Photoshop | 🟢 活跃 | 3 风格已验证 | 道具图标工作流固化 | —
tutorial/01-hello-canvas | Phaser 3.80+ | 🟡 待机 | 仅骨架 | — | 优先级低
originals / sandbox | 待定 | ⚪ 空白 | — | — | —

## 工作流清单
🔄 工作流清单
第三层：怎么做 — 标准化流程（过程归系统，产出归项目）
工作流 | 版本 | SKILL | 关联项目 | 状态
小红书-制作帖子 | v2 | /new-post | 小红书 | ✅ 成熟
Pixso-导入操作 | v1 | — | 小红书 | ✅ 成熟
Git-提交推送 | v1 | /git-commit | 全局 | ✅ 成熟
汇报说明书同步 | v1 | /sync-report | 全局 | ✅ 成熟
道具图标-生产 | v1 | 待建 | asset-pipeline | ✅ 成熟
GAME002-UI制作 | v2 | 待建 | GAME-002 | ✅ 成熟
GAME002-UI层命名规范 | v2 | — | GAME-002 | ✅ 成熟
GAME002-功能开发 | v1 | 待建 | GAME-002 | 🟡 待验证
改进追踪 | v1 | — | 全局 | 🔄 持续

## 近期动态
📡 近期动态
works/ 工作日志（自动提取）
日期 | 类型 | 标题 | 说明
2026-07-23 | 工作日志 | 2026-07-23-week1-retrospective.md | 里程碑复盘 — 造化坊第一周（07-15 → 07-23）
2026-07-23 | 工作日志 | 2026-07-23-report-sync.md | 汇报同步 + 工作流维护 + SKILL 体系讨论
2026-07-22 | 工作日志 | 2026-07-22-开场黑幕UI制作.md | 游戏界面制作工作流梳理 + 开场黑幕 UI
2026-07-21 | 工作日志 | 2026-07-21-xiaohongshu-post13-14.md | 小红书 2 期新帖产出 + 流程优化
2026-07-21 | 工作日志 | 2026-07-21-workflow-system.md | 标准化工作流管理体系建立
2026-07-21 | 工作日志 | 2026-07-21-workflow-solidified.md | 道具图标工作流固化
2026-07-21 | 工作日志 | 2026-07-21-workflow-maintenance.md | 工作流文档维护 + asset-pipeline 新建
2026-07-21 | 工作日志 | 2026-07-21-clash-royale-icons.md | 皇室战争风格道具图标生成
2026-07-21 | 工作日志 | 2026-07-21-asset-pipeline.md | Lovart + Photoshop 游戏道具图标生产线
2026-07-20 | 工作日志 | 2026-07-20-xiaohongshu-restructure.md | 小红书项目重构：目录统一 + 流程简化 + 补齐内容
2026-07-20 | 工作日志 | 2026-07-20-remove-preset-learning-path.md | 去除预设学习路径，回归项目制学习本意
2026-07-17 | 工作日志 | 2026-07-17-xiaohongshu-restructure.md | 小红书项目文件结构重组 + GAME-002 接入
2026-07-17 | 工作日志 | 2026-07-17-xiaohongshu-post11-pixso-fix.md | 小红书协作流程搭建 + post-11 产出 + Pixso 导入四问题修复
2026-07-17 | 工作日志 | 2026-07-17-game002-onboarding.md | GAME-002「开仙门」项目接入
2026-07-16 | 工作日志 | 2026-07-16-pixso-layout.md | Pixso MCP 接入 + 小红书帖子排版设计
2026-07-15 | 工作日志 | 2026-07-15-first-xiaohongshu-post.md | 制作第一个小红书图文
2026-07-15 | 工作日志 | 2026-07-15-ai-era-action.md | AI 时代如何躬身入局
日期 | 类型 | 提交信息 | Hash
2026-07-23 | commit | chore: 全项目文件扫描与清理 — 35 项问题修复 + SKILL 实质化 + 全盘审计 | 67c4712
2026-07-23 | commit | feat: 造化坊体系全面搭建 — 工作流管理 + 知识库 + 项目重组 + 资产管线 | 876f119
2026-07-21 | commit | feat: 造化坊体系搭建 — 小红书4库重组 + GAME-002接入 + 学习路径重构 + Git环境配置 | e7c3fb2
2026-07-15 | commit | feat: init Spark Forge project structure | d4a599c

## 任务看板
📋 任务看板
进行中和计划中的任务
# | 状态 | 类别 | 任务 | 备注
1 | ✅ 已完成 | 核心理念 | 创建宣言文档 (manifesto.md) | 2026-07-15
2 | ✅ 已完成 | 核心理念 | 重构 README + CLAUDE.md + 三层管理体系 | 2026-07-23
3 | ✅ 已完成 | 基础设施 | 工作流管理体系（双层 10 文档 + 3 SKILL） | docs/workflows/ + .claude/skills/
4 | ✅ 已完成 | 基础设施 | 工具知识库（7 文档） | docs/tool-guides/
5 | ✅ 已完成 | 基础设施 | 汇报体系 + 全项目文件扫描清理 | generate-report.ts 三层重构
6 | ✅ 已完成 | 自媒体 | 小红书素材库 14 期 + 扁平化 + /new-post SKILL | 07-15 → 07-23
7 | 🟢 进行中 | 项目 | GAME-002「开仙门」开发（Godot 4.7） | V0.1 11%，19 待定决策阻塞
8 | 🟢 进行中 | 项目 | asset-pipeline 资产管线运行 | 3 风格已验证，道具图标工作流固化
9 | 📋 计划中 | 自媒体 | 持续发布小红书内容 | 基于 works/ 素材生产
10 | 📋 计划中 | 项目 | GAME-002 经营系统决策 (X1~X4) | 阻塞 3 周，需用户拍板
11 | 📋 计划中 | 基础设施 | SKILL 扩展（/开发功能 /道具图标） | 待 GAME-002/asset-pipeline 流程成熟

## 资产地址
🔗 项目地址 & 资产地址
三层管理体系的完整路径索引
层级 | 名称 | 本地路径 | 说明
系统层 | CLAUDE.md | j:\ceshi\CLAUDE.md | AI 行为规范（项目入口）
系统层 | docs/workflows/ | j:\ceshi\docs\workflows\ | 标准化工作流（9 文档）
系统层 | docs/tool-guides/ | j:\ceshi\docs\tool-guides\ | 工具知识库
系统层 | .claude/skills/ | j:\ceshi\.claude\skills\ | 可执行 SKILL 命令
系统层 | works/ | j:\ceshi\works\ | 工作日志（一事一记）
系统层 | reports/ | j:\ceshi\reports\ | 汇报说明书
项目层 | GAME-002「开仙门」 | j:\ceshi\projects\GAME-002\ | Godot 修仙 Roguelike 塔防
项目层 | 小红书自媒体 | j:\ceshi\projects\xiaohongshu\ | AI 协作内容创作
项目层 | asset-pipeline | j:\ceshi\projects\asset-pipeline\ | 游戏道具图标资产管线
项目层 | tutorial/ | j:\ceshi\projects\tutorial\ | 教程项目
— | 项目根目录 | j:\ceshi\ | Monorepo 根
— | GitHub | https://github.com/g676967453-blip/creation-forge | 远程仓库
类别 | 名称 | 地址/标识 | 说明
设计工具 | Pixso (MCP) | http://127.0.0.1:3667/mcp | UI 设计工具
代码仓库 | GitHub | main 分支 | g676967453-blip/creation-forge
自媒体 | 小红书 | projects/xiaohongshu/ | 14 期帖子，/new-post SKILL